## Hoja1
Historia de Usuario | Tarea | Descripción de la tarea | Tiempo estimado de completitud | Responsable a cargo | Fecha de entrega
| Implementar la función (bCEj x) | Esta función será la que da inicio al juego, donde X es la cantidad de jugadores como maximo 3. | 1 día |  | 2021-03-10
| Programar el crupier | Implementar todas las reglas del crupier | 2 días |  | 2021-03-12
| Funciones de el mazo de cartas | Implementar los metodos que controlen la disponibilidad de las cartas y las cartas a repartir | 2 días
| Implementar control de puntuacion del jugador | Implementar los metodos relacionados a la suma de puntos al tomar una carta nueva. | 2 días
| Implementar la condicion de victoria | Esta función determina si el jugador ha ganado, esto pasa cuando el jugador tiene un BlackJack, 21 o si su puntación es mejor que la del crupier. | 2 días
| Implementar la condicion de derrota | Esta función determina si el jugador ha perdido, esto pasa si el jugador sobrepasa su puntuación de 21, o la puntuación obtenida es peor que la del crupier, o si el crupier tiene blackjack. | 2 días
| implementar función para identificar turno | Implementar una función que identifique el jugador que se encuentra jugando en el momento del turno
| Implementar función para pedir cartas | Implementar la sumatoria dependiendo de la carta que haya salido
| Implementar función para plantarse | Implementar la función que permita pasar de turno cuando un jugador se haya plantado
Interfaz
Investigar interfaz en Scheme.
Se debe mostrar una interfaz que permita visualizar el maso y las cartas de los jugadores excepto la primera. | Mostrar el maso | Implementar en la interfaz la visualización del maso para los jugadores.
| Mostrar las cartas de los jugadores | Implementar en la interfaz la visualización de las cartas de los jugadores.
Debe existir una opción (botón/instrucción) para que los jugadores soliciten una nueva carta o se planten | Creacion del la opcion para que los jugadores soliciten más cartas. | Implementar la visualización y comunicar con la funcionalidad del botón para que los jugadores puedan pedir más cartas.
| Creacion del la opcion para que los jugadores se planten. | Implementar la visualización y comunicar con la funcionalidad del botón para que los jugadores puedan plantarse.
El juego es contra la máquina(quien es el Crupier). | - | -
El sistema debe mostrar una interfaz gráfica amigable con el usuario. | Mejorar diseño de interfaz | Buscar imagénes de cartas, background, imágenes de botones, labels, etc.